## Nome
Funções | Nomes | Nomes
Product Owner | João Pedro Mcahado | G006682
Scrum Master | Gustavo Moraes | N910070
Scrum Team | Cainã Silva | F34DBI3
Scrum Team | Rafaela Ribeiro | N014083
Scrum Team | Julio Cesar | G079BF0
Scrum Team | Marcus Vinicius | T612BC5

## BackLog
Product Backlog - Folha de Pagamento "Babbob"
ID | Descrição | Prioridade | Situação | Inicio | Prazo estipulado | Entrega | Responsável | Legenda
| Definir projeto com base no metodo scrum | Alta | Concluido | 2023-08-08 | 2023-08-15 | 2023-08-15 | Gustavo | No prazo
| Definir os requisitos | Alta | Concluido | 2023-08-08 | 2023-08-15 | 2023-08-15 | Rafaela/Cainã | Prox vencimento
| Elabora caso de uso | Media | Concluido | 2023-08-22 | 2023-08-29 | 2023-08-29 | Gustavo | Em atraso não entre
| Definir cenarios do caso de uso | Media | andamento | 2023-08-31 | 2023-09-07 | 2023-09-07 | Gustavo | Atrasado
| Elaborar prototipo de tela | Alta | Concluido | 2023-08-22 | 2023-08-29 | 2023-08-29 | João Pedro/Julio
| Elaborar diagrma de classe | Media | A iniciar
| Elaborar diagrama de sequência | Media | A iniciar
| Elaborar Diagrama Entidade-Relacionamento | Media | A iniciar
| Modelo lógico | Media | A iniciar
| Modelo físico | Media | A iniciar
| Elaborar manual de uso do sistema | Media | A iniciar
| Regras de negocio | Alta | Concluido | 2023-08-08 |  | 2023-08-15 | Rafaela/Cainã
| Wireframe do sistema | Alta | A iniciar
| Protótipo de media fidelidade | Media | Andamento | 2023-08-31 |  | 2023-09-20 | Julio
| Protótipo de alta fidelidade | Alta | Andamento | 2023-08-31 |  | 2023-09-07 | Julio
| Melhorias na interface | Media | A iniciar
| Teste de segurança | Alta | A iniciar
| Avaliação heurística | Media | Concluido | 2023-08-22 | 2023-08-29 | 2023-08-29 | Marcus
| Teste de usabilidade | Media | A iniciar
| Entrega do backlog | Alta | Concluido | 2023-08-08 | 2023-08-15 | 2023-09-05 | João Pedro

## Planilha1
Backlog Babbob
ID | Descrição | Prioridade | Situação | Inicio | Prazo estipulado | Entrega | Responsável
SP1 | Definir projeto com base no metodo scrum | Alta | Concluido | 2023-08-08 | 2023-08-15 | 2023-08-15 | Gustavo
SP1 | Definir os requisitos | Alta | Concluido | 2023-08-08 | 2023-08-15 | 2023-08-15 | Rafaela/Cainã
SP1 | Elaborar prototipo de tela | Alta | Concluido | 2023-08-08 | 2023-08-15 | 2023-08-29 | João Pedro/Julio
SP1 | Regras de negocio | Alta | Concluido | 2023-08-08 | 2023-08-15 | 2023-08-15 | Rafaela/Cainã
SP1 | Entrega do backlog | Alta | Concluido | 2023-08-08 | 2023-08-15 | 2023-09-05 | João Pedro
SP1 | Fluxo de Usuarios | Alta | Concluido | 2023-08-08 | 2023-08-15 | 2023-08-15 | Todos
SP2 | Elabora caso de uso | Media | Concluido | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 2023-08-29 | Gustavo
SP2 | Definir cenarios do caso de uso | Media | Concluido | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 2023-09-07 | Gustavo
SP2 | Protótipo de media fidelidade | Media | Concluido | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 2023-09-20 | João Pedro/Julio
SP2 | Protótipo de alta fidelidade | Alta | Concluido | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 2023-09-07 | João Pedro/Julio
SP2 | Wireframe do sistema | Alta | Concluido | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 2023-08-22 | João Pedro/Julio
SP3 | Avaliação heurística -Login | Media | Concluido | 2023-08-22 | 2023-08-29 | 2023-08-29 | Marcus
SP3 | Elaborar diagrma de classe | Media | Concluido | 2023-08-22 | 2023-08-29 | 2023-08-29 | Todos
SP3 | Elaborar Diagrama Entidade-Relacionamento | Media | Concluido | 2023-08-22 | 2023-08-29 | 2023-08-29 | Todos
SP4 | Modelo lógico | Media | Concluido | 2023-08-29 | 2023-09-05 | 2023-09-07 | Gustavo, João Pedro, Julio
SP4 | Modelo físico | Media | Concluido | 2023-08-29 | 2023-09-05 | 2023-09-07 | Gustavo, João Pedro, Julio
SP4 | Melhorias na interface - Analise Heuristica | Media | Concluido | 2023-08-29 | 2023-09-05 | 2023-09-05 | João Pedro, Marcus
SP4 | Criação de Questionários para testes de usabilidade | Media | Concluido | 2023-08-29 | 2023-09-05 | 2023-09-05 | Rafaela/Cainã
SP5 | Pesquisa de testes quantitativo | Media | Andamento | 2023-09-05 | 2023-09-12 | 2023-09-12 | Rafaela/Cainã
SP5 | Pesquisa de testes qualitativo | Alta | Andamento | 2023-09-05 | 2023-09-12 | 2023-09-12 | Rafaela/Cainã
SP6 | Melhorias na interface - Tela de Login | Alta | Concluido | 2023-09-12 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | Joao
SP6 | Realização do trabalho de Gestao de projetos | Alta | Concluido | 2023-09-12 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | Rafaela/Cainã
SP6 | Drigrama de entidade | Alta | Concluido | 2023-09-12 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | Todos
SP7 | Diagrama de Classe | Alta | Concluido | 2023-09-19 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | Todos
SP7 | Entrega do backlog | Alta | Concluido | 2023-09-19 | 2023-09-26 | 2023-10-04 | Todos
SP8 | Melhorias no Diagrama de Entidade | Alta | Andamento | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | Gustavo, João Pedro, Julio
SP8 | Melhorias no Diagrama de Classe | Alta | Andamento | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | Gustavo, João Pedro, Julio
SP8 | Melhorias no modelo logico | Alta | Andamento | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | Gustavo, João Pedro, Julio
SP8 | Melhorias no modelo Fisico | Alta | Andamento | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | Gustavo, João Pedro, Julio
SP8 | Elaborar diagrama de sequência | Media | A iniciar |  |  |  | Cainã
| Elaborar manual de uso do sistema | Media | A iniciar |  |  |  | Todos
| Teste de segurança | Alta | A iniciar
| Teste de usabilidade | Media | A iniciar
| Caderno PIM - | [5 empty] | Rafaela

## Sprint
Sprint | Objetivo Principal | Situação | Inicio | Fim
1 | Definir projeto com base no método Scrum | Concluído | 2023-08-08 | 2023-08-15
2 | Caso de uso "Folha de Pagamento" | Concluído | 2023-08-15 | 2023-08-22
3 | Avaliação Heurística | Concluído | 2023-08-22 | 2023-08-29
4 | Melhorias na interface | Concluído | 2023-08-29 | 2023-09-05
5 | Teste de usabilidade | Concluído | 2023-09-05 | 2023-09-12
6 | Diagrma de Classe | Concluído | 2023-09-12 | 2023-09-19
7 | Diagrama de Entidade | Concluído | 2023-09-19 | 2023-09-26
8 | Melhorias gerais | Concluído | 2023-09-26 | 2023-10-03
9 | Melhorias modelo Logico | Andamento | 2023-10-03 | 2023-10-10
10 | Diagrama de Sequencia | não iniciado | 2023-10-10 | 2023-10-17
11 |  | não iniciado | 2023-10-17 | 2023-10-24
12 |  | não iniciado | 2023-10-24 | 2023-10-31
13 | Entrega do caderno PIM IV | não iniciado | 2023-10-31 | 2023-11-04

## Caso de uso
Modelo de caso de uso "Babbob"